## تقرير المشروع
قطاع مشاريع التوزيع — الشركة السعودية للكهرباء إدارة مشاريع التوزيع (PDC)
التقرير الدوري لمتابعة تنفيذ المشروع
رقم المقايسة / أمر العمل | 262087953 |  | نوع التقرير | يومي | تاريخ التقرير | 2026-10-05 | رقم التقرير | 1
اسم المشروع | ربط إلحاقي محطة تحويل الهدى |  |  |  | الموقع / المنطقة | أم الجود
وصف العمل | تمديد عدد 9 كابلات جهد متوسط من محطة الهدى بإجمالي أطوال كابلات 51390 متر طولي
المقاول | شركة الشعاع الصاعد للمقاولات |  | الاستشاري | شركة أبعاد الرؤية للاستشارات الهندسية |  | مهندس المتابعة (SEC) | م.عبد الله اللهيبي
تاريخ بدء التنفيذ | 2026-05-10 | تاريخ التشغيل المتوقع | 2026-11-20 | المدة التعاقدية (يوم) | 40 | المتبقي على التشغيل (يوم) | 46
◄ أولاً: مؤشرات أداء المشروع
نسبة الإنجاز الكلية | نسبة الإنجاز المخططة |  | الانحراف | حالة المشروع | إنجاز الفترة |  | المعدل اليومي المطلوب
6.29% | 2.17% |  | 4.12% | وفق المخطط | 6.3% |  | 2.037%
◄ ثانياً: الكميات ونسب التنفيذ
البند | الوحدة | الكمية المخططة | إجمالي المنفذ | المنفذ خلال الفترة | المتبقي | نسبة الإنجاز | الوزن % | الحالة
تمديد كابلات 3*500 | M | 51390 | 2500 | 2500 | 48890 | 4.865% | 1.216% | جاري | 0.00059165
حفرجهد متوسط | M | 6900 | 500 | 500 | 6400 | 7.246% | 1.812% | جاري | 0.0013127
إعادة سفلتة حفريات مسار الكابلات في الشوارع الرئيسية / الفرعية | M2 | 13636 | 0 | 0 | 13636 | 0% | 0% | لم يبدأ | 0
استبدال وحدة حلقية رئيسية | EA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% | لم يبدأ | 0
استبدال محطة مدمجة | EA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | لم يبدأ | 0
الإجمالي / المتوسط المرجّح |  | 71945 | 3000 | 3000 | 68945 | 6.29% | 3.028% | ⚠ مجموع الأوزان ≠ 100%
◄ ثالثاً: المواد (المطلوب / المنصرف / المتبقي)
المادة | الوحدة | الكمية المطلوبة | المنصرف | المتبقي | نسبة الصرف | حالة الصرف | ملاحظات
SWGR,SMART,RMMU | EA | 14 | 13 | 1 | 92.86% | تم الصرف جزئي
كيبل 3*500 | M | 53115 | 24715 | 28400 | 46.53% | تم الصرف جزئي
JOINT KIT,STR,PM,15KV,3X500/35MM2,AL,AR | KIT | 200 | 140 | 60 | 70% | تم الصرف جزئي
JOINT KIT,TRANS,PM,15KV,300-500/35MM2,BM | KIT | 6 | 0 | 6 | 0% | لم يتم الصرف
CONN,ELEC,EL,DB | KIT | 34 | 33 | 1 | 97.06% | تم الصرف جزئي
TFMR,U/S,1MVA,13.8KV,400/230V,8CK,6MCCB | EA | 5 | 5 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
SWGR,SMART,RMMU OD,3LBS+1CB,13.8 K | EA | 14 | 13 | 1 | 92.86% | تم الصرف جزئي
TERM KIT,STR,PM,15KV,3X500/35MM2,AL,I/D | KIT | 30 | 30 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
CABLE,PWR,15KV,CU,1C,50/16MM2,XLPLE,UARM | M | 120 | 120 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
ELBOW,EC,15KV,400A,1X50/16MM2 | KIT | 57 | 57 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
ELBOW,EC,15KV,400A,3X300/35MM2, CU | KIT | 6 | 6 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
TERM KIT,STR,1KV,4X300MM2,AL | KIT | 19 | 19 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
JOINT KIT,STR,1KV,4X300MM2,AL,UAR | KIT | 19 | 19 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
ELBOW,EC,15KV,400A,3X185/35MM2 | KIT | 9 | 9 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
CABLE,PWR,600V/1KV,AL,4C,300MM2,XLPE | M | 20 | 20 | 0 | 100% | تم الصرف بالكامل
◄ رابعاً: التصاريح والرخص
رقم التصريح | الجهة المصدرة | الموقع / الحي | حالة التصريح | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الطول (م) | المنجز (م) | نسبة الإنجاز
480325844458مرحلة 1 | امانة العاصمة | الحمراء | تم الإصدار | 2026-09-20 | 2026-11-19 | 636.79 |  | 0%
480325844458مرحلة 1 | امانة العاصمة | الحمراء | قيد التنسيق والاعتماد | 2026-09-20 | 2026-11-19 |  |  | 0%
480325844531مرحلة 2 | امانة العاصمة | الحمراء | تم الإصدار | 2026-09-20 | 2026-11-19 | 768.98 |  | 0%
480325844531مرحلة 2 | امانة العاصمة | الحمراء | قيد التنسيق والاعتماد | 2026-09-20 | 2026-11-19 |  |  | 0%
48277644601مرحلة 3 | امانة العاصمة | الحمراء | مرفوض |  |  | 425.83 |  | 0%
48278004771مرحلة 3 | امانة العاصمة | الحمراء | منتهي |  |  | 431.19 |  | 0%
480325845159مرحلة 4 | امانة العاصمة | الحمراء | تم الإصدار | 2026-09-22 | 2026-11-21 | 215.47 |  | 0%
48277645381مرحلة 5 | امانة العاصمة | الحمراء | منتهي |  |  | 414.74 |  | 0%
480426012688مرحلة 5 | امانة العاصمة | الحمراء | تم الإصدار | 2026-10-03 | 2026-12-02 | 307.01 |  | 0%
48277645647مرحلة 6 | امانة العاصمة | الحمراء | منتهي |  |  | 773.16 |  | 0%
480426012901مرحلة 6 | امانة العاصمة | الحمراء | تم الإصدار | 2026-10-03 | 2026-12-02 | 462.55 |  | 0%
48277646167مرحلة 7 | امانة العاصمة | الحمراء، أم الجود | منتهي |  |  | 750.95 |  | 0%
480426012972مرحلة 7 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-10-03 | 2026-12-02 | 334.87 |  | 0%
480325845714مرحلة 8 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-24 | 2026-11-23 | 378.12 |  | 0%
480325845904مرحلة 9 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-24 | 2026-11-23 | 158.16 |  | 0%
48277647764مرحلة 10 | امانة العاصمة | أم الجود | مرفوض |  |  | 786.8 |  | 0%
480426011862مرحلة 10 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-10-03 | 2026-11-22 | 892.38 | 500 | 56.03%
48277647932مرحلة 11 | امانة العاصمة | أم الجود | منتهي |  |  | 760.21 |  | 0%
480426012569مرحلة 11 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-10-03 | 2026-11-22 | 670.61 |  | 0%
480325846697مرحلة 12 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-26 | 2026-11-25 | 906.09 |  | 0%
480325846728مرحلة 13 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-26 | 2026-11-25 | 311.16 |  | 0%
480325846757مرحلة 14 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-26 | 2026-11-25 | 343.1 |  | 0%
480325847058مرحلة 15 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-28 | 2026-11-27 | 684.47 |  | 0%
480325847067مرحلة 16 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-28 | 2026-11-27 | 599.59 |  | 0%
480325847164مرحلة 17 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-28 | 2026-11-27 | 199.54 |  | 0%
480325847199مرحلة 18 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-09-26 | 2026-11-25 | 569.83 |  | 0%
480426013123مرحلة 19 | امانة العاصمة | الحمراء، ام الجود | تم الإصدار | 2026-10-04 | 2026-12-03 | 417.01 |  | 0%
480426013351مرحلة 20 | امانة العاصمة | الحمراء، ام الجود | تم الإصدار | 2026-10-10 | 2026-12-09 | 170.01 |  | 0%
480426013403مرحلة 21 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-10-04 | 2026-12-03 | 405.21 |  | 0%
480426013572مرحلة 22 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-10-04 | 2026-12-03 | 343.86 |  | 0%
480426013650مرحلة 23 | امانة العاصمة | أم الجود | تم الإصدار | 2026-10-04 | 2026-12-03 | 210.86 |  | 0%
إجمالي التصاريح | [5 empty] | 14328.55 | 500 | 3.49%
◄ خامساً: أبرز التحديات والعوائق وحالة كل تحدي
التحدي / العائق | التصنيف | درجة الأثر | الإجراء المتخذ |  | الجهة المسؤولة | تاريخ الرصد | عمر العائق (يوم) | الحالة
◄ سادساً: ملخص المنفذ خلال الفترة
◄ سابعاً: ملاحظات وتنبيهات / الإجراءات المطلوبة والدعم المطلوب من الإدارة
◄ ثامناً: الرسوم البيانية
معد التقرير (الاستشاري / مهندس المتابعة) |  |  | مراجعة: رئيس القسم |  |  | اعتماد: مدير الدائرة/ الإدارة
م.محمد ربيع محمود علي

## سجل الإنجاز اليومي
سجل الإنجاز اليومي / الأسبوعي للمشروع
التاريخ | نسبة الإنجاز الكلية % | المنفذ خلال اليوم (كمية) | المستهدف اليومي (كمية) | ملخص الأعمال المنفذة | معد التقرير
2026-05-10 | 6.3% | 500 | 500 | حفر + تمديد | م.محمد ربيع محمود علي

## صور التنفيذ بالموقع
صور التنفيذ بالموقع (تُلصق الصور داخل الإطارات — يشترط أن تحتوي الصورة على التاريخ والإحداثيات)
اعمال حفر / ام الجود 5.10.2026 | اعمال حفر / ام الجود 5.10.2026 | اعمال تمديد / ام الجود 5.10.2026 | اعمال حفر / ام الجود 5.10.2026
اعمال حفر / ام الجود 5.10.2026 | اعمال تمديد / ام الجود 5.10.2026 | اعمال دفان / ام الجود 5.10.2026 | اعمال دفان / ام الجود 5.10.2026

## القوائم
حالة البند | حالة العائق | حالة التصريح | حالة صرف المواد | نوع التقرير | تصنيف العائق | درجة الأثر | الوحدة
متقدم | قيد التنفيذ | تم الإصدار | تم الصرف بالكامل | يومي | مواد | عالي | M
حسب المخطط | قيد المتابعة | قيد التنسيق والاعتماد | تم الصرف جزئي | أسبوعي | تصاريح | متوسط | EA
متأخر | قيد التحديث | مسودة تصريح | لم يتم الصرف |  | أعمال مدنية/تربة | منخفض | KIT
تحت المتابعة | قيد الطلب | منتهي | قيد الطلب |  | تصميم |  | LS
مكتمل | قيد التحقق | مرفوض |  |  | تنسيق جهات |  | KM
لم يبدأ | قيد التنسيق |  |  |  | عمالة/معدات |  | NO
جاري | تم الحل |  |  |  | سلامة
أخرى
تعليمات الاستخدام:
1) هذا الملف يمثل «تقرير مشروع واحد». يُنسخ الملف لكل مشروع ويُسمّى برقم المقايسة/أمر العمل.
2) الخلايا الزرقاء = إدخال يدوي، والخلايا السوداء = صيغ محسوبة تلقائياً (لا تُعدّل).
3) عبّئ «الكمية المخططة» و«إجمالي المنفذ» و«المنفذ خلال الفترة» و«الوزن %» لكل بند — وتُحسب النسب والإجماليات آلياً.
4) مجموع الأوزان لكل البنود يجب أن يساوي 100% (تظهر إشارة تنبيه بجانب صف الإجمالي إذا اختلّ المجموع).
5) نسبة الإنجاز الكلية = مجموع (وزن البند × نسبة إنجاز البند)، وتُحدَّث تلقائياً مع كل تحديث للكميات.
6) للتقرير اليومي: غيّر «نوع التقرير» و«تاريخ التقرير»، وحدّث «المنفذ خلال الفترة»، ثم أضف سطراً في ورقة «سجل الإنجاز اليومي».
7) للتقرير الأسبوعي: نفس الخطوات مع جعل «المنفذ خلال الفترة» = منفذ الأسبوع كاملاً.
8) ورقة «تقرير المشروع» مُعدّة للطباعة على صفحة A4 واحدة (Ctrl+P) أو التصدير PDF لإرسالها للإدارة.
9) تُلصق صور الموقع في ورقة «صور التنفيذ بالموقع» على أن تتضمن التاريخ والإحداثيات كما في النماذج المعتمدة.